## PPI
Sistema del Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende, Gto Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 de Enero AL 31 de Marzo del 2018
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
SAP-OD-FAISM-16-64-DM | Ampliacion y reubicacion de la linea de conduccion del Tanque superficial al Tanque Metalico Elevado de 100 m3 en la comunidad de la Huerta y Soria, incluye obras de proteccion de la zona tanque | Mejoramiento de la distribuccion del agua potable en la comunidad | 31120-8103 | 227555.5 | 0 | 105128.6 | 1 | 0 | 1 | 46.2% | 0 | 46.2% | 0
SAP-OD-FAISM-2016-17-04-DM | Ampliacion de Redes de Agua Potable y Construccion de Hidrantes en las Parcelas 74, 69, 82, 70, 60, 59, 57, 58 de la zona del Ejido de Tirado | Obra civil para la mejor recepcion y distribuccion del servicio de agua potable de SMA | 31120-8103 | 194027.03 | 0 | 147608.36 | 1 | 0 | 1 | 76.08% | 0 | 76.08% | 0
SAP-SO-GIC-17-08-DP | Adquisición y Puesta en Marcha de un Sistema de Gestión Comercial | Sistema Comercial para eficientar el conbro a los usuarios del Sistema de Agua Potable (SAPASMA) | 31120-8108 | 1844400 | 0 | 1475520 | 1 | 0 | 1 | 80% | 0 | 80% | 0
SAP-SO-GIC-17-13-DP | Rehabilitacion, impermeabilizacion, conservacion y mantenimiento del Tanque Garambullo, en la Cabecera Municipal de San Miguel de Allende, Gto | Obra civil para mejoramiento del suminstro del agua potable en la cabecera Municipal | 31120-8103 | 1744574.48 | 0 | 1655583.59 | 1 | 0 | 1 | 94.9% | 0 | 94.9% | 0
SAP-SO-GIC-17-09-DP | Instalacion (ya sea por reposicion o reubicacion) de 5,620 Micromedidores en diferentes Zonas y Colonias de la Ciudad de San Miguel de Allende, Gto | Obra Civil para ayuda de tener una mejor eficiencia comercial para la recuadacion de recursos, en la cabecera Municipal | 31120-8103 | 3216040.61 | 0 | 2482925.7 | 1 | 0 | 1 | 77.2% | 0 | 77.2% | 0
SAP-OA-PROAGUA/APARURAL-17-14-CP | Perforacion de Pozo Profundo para el Sistema de Agua Potable de las Comunidades San Juan Juvenal, La Angostura y Los Tovares | Obra Civil para abastecer de agua potable a la zona rural del municipio | 31120-8103 | 2268808.42 | 193000 | 2462135.34 | 1 | 0 | 1 | 108.5% | 0 | 108.5% | 0
SAP-OA-RP-17-28-AD | Adquisición de control de valvula en: Tanque Independecia III y Tanque Mision de la Estacion | Obra Civil para la mejor distribuccion y control del agua en dichos tanques | 31120-8103 | 380735.2 | 0 | 114220.56 | 1 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0
SAP-SO-RP-18-03-AD | Proyecto Ejecutivo: Red de Agua Potable y Drenaje en la Col Guanajuato | Proyecto para mejorar la red de agua portable y drenaje | 31120-8103 | 418237.97 | 0 | 386692.73 | 1 | 0 | 1 | 92.46% | 0 | 92.46% | 0
SAP-SO-RP-17-18-AD | Elaboracion de Proyeto Ejecutivo de Red de Agua Potable en Lomas de San Jose (2da Etapa), en San Miguel de Allende, Gto. | Proyecto para mejorar la red de agua portable para su mejor distrubuccion | 31120-8103 | 281634.29 | 0 | 89081.23 | 1 | 0 | 1 | 31.63% | 0 | 31.63% | 0
SAP-OA-FAISM/17-18-04-LS | Perforacion (Reposicion) de Pozo para Agua Potable en la Comunidad de Las Cañas | Obra Civil para abastecer de agua potable a la zona rural del municipio | 31120-8103 | 2449185.21 | 0 | 734755.56 | 1 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0
| Perforacion (Reposicion) de Pozo para Agua Potable en la Comunidad de Las Cañas | Obra Civil para abastecer de agua potable a la zona rural del municipio | 31120-8103 | 1679653.36 | 0 | 262338.32 | 1 | 0 | 1 | 15.62% | 0 | 15.62% | 0
SAP-OA-PRODDER-17-21-AD | Rehabilitacion, Impermeabilizacion, Conservacion y Mantenimiento del Tanque Las Brisas | Obra civil para mejora la conservacion del Tanque Las Brisas | 31120-8103 | 715206.15 | 0 | 634383.23 | 1 | 0 | 1 | 88.7% | 0 | 88.7% | 0
SAP-SO-RP-18-01-AD | Elaboracion de Proyeto Integral de Agua Potable, Drenaje y Rebombeo de Agua Cruda en la Salida a Celaya - Proyecto de Agua Potable en la Com El Pinalillo, Estancia de Canal, La Cuadrilla, Los Galvanes y Los Toriles | Proyecto para mejorar la red de agua portable y drenaje en la salida a Celaya de la Cabecera Municipal | 31120-8103 | 1679653.36 | 0 | 262338.32 | 1 | 0 | 1 | 15.62% | 0 | 15.62% | 0
SAP-ADQ-RP-18-07-AD | Adquisicion de 3,000 micromedidores para el sistema del Agua y Alcantarillado de San Miguel de Allende, Gto. | Mejoramiento en la eficiencia comercial | 31120-8103 | 1733040 | 0 | 1733040 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-OA-FAISM/17-18-05-LS | Perforacion de Pozo para Agua Potable en la Comunidad de Los Organos | Obra Civil para abastecer de agua potable a la zona rural del municipio | 31120-8103 | 2471616.37 | 0 | 1284438.5 | 1 | 0 | 1 | 51.97% | 0 | 51.97% | 0
SAP-OA-RP-17-23-AD | Rehabilitacion, Impermeabilizacion, Conservacion y Mantenimiento de los Tanques Montes de Loreto, La Paz y Villas del Molino | Obra civil para mejora la conservacion del Tanque Montes de Loreto, La Paz y Villas del Molino | 31120-8103 | 2448550.63 | 0 | 2333113.29 | 1 | 0 | 1 | 95.29% | 0 | 95.29% | 0
SAP-SO-RP-18-02-AD | Proyecto Colector Valle del Maiz, Proyecto Lineas de Conduccion Tanques y Redes Con San Juan Juvenal, Los Tovares II y la Angostura, Proyecto de Lineas de Conduccion, Tanque, Interconexion y Redes Faltantes Loc De Cruz del Palmar | Proyecto para mejorar la red de agua portable y drenaje en la salida a Queretaro de la Cabecera Municipal | 31120-8103 | 1092582.54 | 0 | 588638.35 | 1 | 0 | 1 | 53.88% | 0 | 53.88% | 0
SAP-SO-RP-18-06-AD | Estudios de Exploracion Geofisica por el Metodo de Tendidos Electromagneticos (TEM) en las Loc de El Colorado y Nuevo Cimatario | Proyecto para la mejor propuesta sobre la perforacion de pozo de agua potable | 31120-8103 | 127600 | 0 | 127600 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-ALC-RP-18-11-AD | Equipamiento, Electrificacion y Puesta en Marcha del Carcamo Los Frailes | Obra civil para la mejorar del drenaje en la salida a Celaya Cabecera Municipal | 31120-8103 | 1739547.48 | 0 | 521864.25 | 1 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental